## Arkusz1
załącznik nr 2
Harmonogram prac konserwacyjnych urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji na terenie uczelni AGH
Lp. | Symbol obiektu | Adres | Nazwa użytkowa | Do 31. maja 2026 | Do 31 listopada 2026
1 | A-0 | al. Mickiewicza 30 | Główny Gmach | 1 miesiąc trwania umowy | 7 miesiąc trwania umowy
2 | A-1 | al. Mickiewicza 30 | Pawilon A-1 | 1 miesiąc trwania umowy | 8 miesiąc trwania umowy
3 | A-2 | al. Mickiewicza 30 | Pawilon A-2 | 1 miesiąc trwania umowy | 8 miesiąc trwania umowy
4 | A-3 | al. Mickiewicza 30 | Pawilon A-3 | 2 miesiąc trwania umowy | 8 miesiąc trwania umowy
5 | A-4 | al. Mickiewicza 30 | Pawilon A-4 | 2 miesiąc trwania umowy | 9 miesiąc trwania umowy
6 | B-1 | al. Mickiewicza 30 | Pawilon B-1 | 3 miesiąc trwania umowy | 9 miesiąc trwania umowy
7 | B-2 | al. Mickiewicza 30 | Pawilon B-2 | 3 miesiąc trwania umowy | 9 miesiąc trwania umowy
8 | B-3 | al. Mickiewicza 30 | Pawilon B-3 | 3 miesiąc trwania umowy | 9 miesiąc trwania umowy
9 | B-4 | al. Mickiewicza 30 | Pawilon B-4 | 4 miesiąc trwania umowy | 9 miesiąc trwania umowy
10 | B-5 | ul. Czarnowiejska 66 | Pawilon B-5 | 4 miesiąc trwania umowy | 10 miesiąc trwania umowy
11 | B-6 | al. Mickiewicza 30 | Pawilon B-6 | 4 miesiąc trwania umowy | 10 miesiąc trwania umowy
12 | B-7 | ul. Czarnowiejska 70 | Pawilon Matematyki | 5 miesiąc trwania umowy | 10 miesiąc trwania umowy
13 | B-8 | ul. Akademicka 2 | Centrum Ceramiki | 5 miesiąc trwania umowy | 10 miesiąc trwania umowy
14 | B-9 | ul. Czarnowiejska 74 | Katedra Telekomunikacji | 5 miesiąc trwania umowy | 11 miesiąc trwania umowy
15 | C-1 | al. Mickiewicza 30 | Pawilon C-1 | 2 miesiąc trwania umowy | 11 miesiąc trwania umowy
16 | C-2 | al. Mickiewicza 30 | Pawilon C-2 | 2 miesiąc trwania umowy | 11 miesiąc trwania umowy
17 | C-3 | al. Mickiewicza 30 | Pawilon C-3 | 2 miesiąc trwania umowy | 7 miesiąc trwania umowy
18 | C-4 | al. Mickiewicza 30 | Pawilon C-4 | 2 miesiąc trwania umowy | 8 miesiąc trwania umowy
19 | C-5 | ul. Czarnowiejska 36 | Centrum Energetyki | 3 miesiąc trwania umowy | 8 miesiąc trwania umowy
20 | C-6 | ul. Czarnowiejska 36 | Centrum Energetyki | 3 miesiąc trwania umowy | 8 miesiąc trwania umowy
21 | D-1 | ul. Reymonta 9 | Pawilon Wibroakustyki | 3 miesiąc trwania umowy | 9 miesiąc trwania umowy
22 | U-2 | ul. Reymonta 7 | Centrum Dydaktyki | 4 miesiąc trwania umowy | 9 miesiąc trwania umowy
23 | U-1 | al. Mickiewicza 30 | Biblioteka Główna | 4 miesiąc trwania umowy | 9 miesiąc trwania umowy
24 | D-4 | al. Mickiewicza 30 | Pawilon D-4 | 4 miesiąc trwania umowy | 10 miesiąc trwania umowy
25 | D-5 | ul. Czarnowiejska 78 | Pawilon Telekomunikacji | 5 miesiąc trwania umowy | 10 miesiąc trwania umowy
26 | D-6 | ul. Czarnowiejska 78 | Pawilon Telekomunikacji | 5 miesiąc trwania umowy | 10 miesiąc trwania umowy
27 | D-8 | ul. Reymonta 23 | Pawilon Odlewnictwa | 5 miesiąc trwania umowy | 11 miesiąc trwania umowy
28 | D-10 | ul. Reymonta 19 | Pawilon Fizyki | 3 miesiąc trwania umowy | 10 miesiąc trwania umowy
29 | D-11 | ul. Kawiory 26a | Pawilon Kawiory 26 | 3 miesiąc trwania umowy | 10 miesiąc trwania umowy
30 | D-14 | ul. Gramatyka 10 | Pawilon Zarządzania | 3 miesiąc trwania umowy | 10 miesiąc trwania umowy
31 | D-13 | ul. Gramatyka 8A | Lipsk | 2 miesiąc trwania umowy | 11 miesiąc trwania umowy
32 | D-16 | ul. Kawiory 30 | Amin | 4 miesiąc trwania umowy | 11 miesiąc trwania umowy
33 | D-17 | ul. Kawiory 21 | Centrum Informatyki | 4 miesiąc trwania umowy | 11 miesiąc trwania umowy
34 | H-A1 | al. Mickiewicza 30 | Hala A1 | 2 miesiąc trwania umowy | 11 miesiąc trwania umowy
35 | H-A2 | al. Mickiewicza 30 | Hala A2 | 2 miesiąc trwania umowy | 11 miesiąc trwania umowy
36 | H-B1B | al. Mickiewicza 30 | Hala B1/B2 | 2 miesiąc trwania umowy | 11 miesiąc trwania umowy
37 | H-B3B4 | al. Mickiewicza 30 | Hala B3/B4 | 2 miesiąc trwania umowy | 11 miesiąc trwania umowy
38 | H-B6 | al. Mickiewicza 30 | Hala B6 | 3 miesiąc trwania umowy | 11 miesiąc trwania umowy
39 | H-D8 | ul. Reymonta 23 | Hala Odlewnictwa | 3 miesiąc trwania umowy | 7 miesiąc trwania umowy
40 | P-A0-A1 | al. Mickiewicza 30 | Przewiązka A0-A1 | 3 miesiąc trwania umowy | 7 miesiąc trwania umowy
41 | P-A1-A2 | al. Mickiewicza 30 | Przewiązka A1-A2 | 3 miesiąc trwania umowy | 7 miesiąc trwania umowy
42 | P-A1-C1 | al. Mickiewicza 30 | Przewiązka A1-C1 | 1 miesiąc trwania umowy | 7 miesiąc trwania umowy
43 | P-A3-A4 | al. Mickiewicza 30 | Przewiązka A3-A4 | 1 miesiąc trwania umowy | 7 miesiąc trwania umowy
44 | P-A4-C4 | al. Mickiewicza 30 | Przewiązka A4-C4 | 1 miesiąc trwania umowy | 7 miesiąc trwania umowy
45 | P-B1-B2 | al. Mickiewicza 30 | Łącznik B1-B2 | 1 miesiąc trwania umowy | 7 miesiąc trwania umowy
46 | P-B2-B3 | al. Mickiewicza 30 | Łącznik B2-B3 | 1 miesiąc trwania umowy | 7 miesiąc trwania umowy
47 | P-B3-B4 | al. Mickiewicza 30 | Łącznik B3-B4 | 1 miesiąc trwania umowy | 8 miesiąc trwania umowy
48 | D-2 | al. Mickiewicza 30 | Pawilon D-2 | 2 miesiąc trwania umowy
49 | U-5 | al. Mickiewicza 30 | Dobudówka do budynku U-6 - laboratorium Wiś | 2 miesiąc trwania umowy | 8 miesiąc trwania umowy
50 | U-11 | ul. Buszka 4 | Basen | 3 miesiąc trwania umowy | 11 miesiąc trwania umowy
51 | U-12 | ul. Kawiory 42 | Studenckie Centrum Konstrukcyjne |  | nowy budynek gwarancja do 29.12.2027
52 | Z-11 | ul. Reymonta 23 | RS, magazyn chemiczny, laboratorium | 5 miesiąc trwania umowy | 7 miesiąc trwania umowy
53 | D-7 | ul. Reymonta 21b | Wydział Fizyki i Informatyki | nowy budynek gwarancja do 31.05.2026 | 9 miesiąc trwania umowy
54 | Z-2 | ul. Czarnowiejska 50b | Kamienica | 5 miesiąc trwania umowy | 8 miesiąc trwania umowy
55 | DG | ul. Piłsudskiego 16 | Sienkiewiczówka | 5 miesiąc trwania umowy | 8 miesiąc trwania umowy
56 | MK-1 | Miękinia 381 | Miękinia - budynek szkoleniowo-laboratoryjny | 4 miesiąc trwania umowy | 8 miesiąc trwania umowy
Zamawiający może w pilnych sprawach (np. awarie, kontrole, nakazy) przyspieszyć lub przenieść przeprowadzenie prac konserwacyjnych dla systemów danego pomieszczenia lub budynku. Obie strony umowy mają prawo do wnioskowania o zmiany tego harmonogramy. Harmonogram może być zmodyfikowany przed podpisaniem umowy.
….....................................
/Podpis Wykonawca/